承德市应急管理局

部门绩效自评工作报告

按照市财政局《关于做好2019年度市级部门预算项目绩效自评工作的通知》（承财评价[2020] 1号）要求，我局对2019年预算项目绩效进行了自查自评，现报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

为加强我局预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，经局领导研究决定，成立绩效管理自评领导小组，由局长任组长，分管财务副局长任副组长，财务科及各相关业务科室人员为成员，专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分。 在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督， 科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。对项目资金使用我局严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，单位运转得到有效保障。严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。2019年批复我局预算经费1753.9万元：含人员经费 1215.87万元、日常公用经费166.03万元、项目支出372万元；项目经费主要为安全生产执法监察专项经费、专家劳务费、物业管理费等合计372万元，保证全年工作顺利开展。

2019年财政共拨付专项经费1252.42万元。

- 绩效目标实现情况

- 部门总体工作开展情况

- 2019年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述，积极适应“大安全”“大应急”的使命要求，按照市委、市政府的决策部署，坚持边组建边应急、边探索边建设，坚持预防为主、防抗救相结合，积极推进应急管理事业改革发展，较好的完成了年度各项目标任务，应急管理工作取得了积极成效。 主要完成了以下工作：1、应急管理改革积极推进。2、安全生产形势健康平稳。3、安全专项整治成效明显。4、执法监察实现赶超跨越。5、宣传培训力度不断加大。6、科技化信息化水平大幅提高。7、应急管理机制逐步建立。8、积极争取资金服务发展。

- （二）专项资金预期绩效目标完成情况

- 专项资金收入情况:2019年收省局拨付专项资金资金共计986万元整，其中:自然灾害救助资金100万元，尾矿库智能监测资金133万，非煤矿山隐患排查资金206万。

- （一）自然灾害救助资金100万元使用情况:拨付相关县区70万元用于自然灾害救助，另外30万元结转到2020年支出。2019年按照年初的绩效指标全面完成，单项指标完成等级优，自评得分100分。

- （二）尾矿库智能监测项目133万元使用情况:该项目是应急管理部在河北省开展的尾矿库安全生产风险智能监测系统试点建设，主要建设内容是对现有监测监控系统大力升级改造，高标准构建尾矿库安全生产风险监测预警等功能。省财政厅拨付133万元是对金属非金属矿（尾矿库）安全生产风险智能监测系统设计单位进行采购。此次按30%的比例拨付了39.9万元，另外40%方案审查合格后支付，余款30%项目建成验收合格后支付。预算完成率30%，自评得分80.75分。

- 非煤矿山隐患排查专项经费

- 该项目是省厅拨付的排查非煤矿山（尾矿库）隐患的专项资金，通过排查整治，进一步提高非煤矿山安全生产条件。2019年此项经费支出206万元，该项目经验收合格后，拨付给技术服务单位。此项经费按年初绩效指标，单项指标完成等级为优级，自评得分100分。

- 自然灾害救助预案演练经费

- 根据《河北省财政厅关于提前下达2019年自然灾害救助专项经费预算指标的通知》，此项资金15万元，专项用于自然灾害救灾应急演练补助。该项目支出当年支出3.1万元，余额结转下年。按照年初预定的绩效指标，自评等级为优，自评得分为100分。

- 专项项目资金收支情况

- （一）局光纤网站租赁费5万，2019年全部支出。加强机关信息化建设与维护，按照年初绩效指标，单项指标完成等级优级，自评得分100分。

- （二）宣传培训经费17.02万元 ，结转到2020年支出。

- （三）专家劳务费50万元，2019年支出317318.94元，182681.06结转到2020年。此项经费的绩效目标是加强高危行业生产企业事故排查，按照年初的绩效目标，自评得分96.5分。

- （四）物业管理费7万元，2019年全部支出。年初绩效目标是完善机关基础建设，单项指标完成等级优级，自评得分100分。

- （五）司机劳务费40万元，根据安全生产执法监察工作需要，外聘8名司机，通过督导检查全市安全生产，确保安全生产形势稳定好转。2019年支出330369.13元，69630.87元结转到2020年。按照年初预定的绩效目标，自评得分75.5分。

- （六）安全生产执法监察专项经费115万，2019年支出101.3220万元，136779.73元结转到2020年。通过督导检查全市安全生产工作，最大限度地发现、督促企业消除安全隐患。根据年初预定的绩效目标，自评得分75.5分。

- （七）应急专项经费20万元，2019年支出18万，2万结转到2020年。此项经费的绩效目标是推动应急管理工作，进行事故演练及培训。按照年初预定的绩效目标，此项工作自评得分92分。

绩效评价总分94分。

- 三、绩效目标设定质量情况

- （一）自然灾害救助资金100万元，2019年按照年初的绩效指标全面完成，单项指标完成等级优，自评得分100分。通过对比倒查，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- （二）尾矿库智能监测项目133万元使用情况:该项目是应急管理部在河北省开展的尾矿库安全生产风险智能监测系统试点建设，主要建设内容是对现有监测监控系统大力升级改造，高标准构建尾矿库安全生产风险监测预警等功能。通过对比倒查，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- （三）非煤矿山隐患排查专项经费

- 该项目是省厅拨付的排查非煤矿山（尾矿库）隐患的专项资金，通过排查整治，进一步提高非煤矿山安全生产条件。通过对比倒查，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- （四）自然灾害救助预案演练经费

- 根据《河北省财政厅关于提前下达2019年自然灾害救助专项经费预算指标的通知》，专项用于自然灾害救灾应急演练补助。通过对比倒查，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- （五）局光纤网站租赁费5万，加强机关信息化建设与维护，按照年初绩效指标通过对比倒查，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- （六）宣传培训经费17.02万元 ，结转到2020年支出。此项工作2019年未开展，所以当年未支出。

- （七）专家劳务费50万元，通过对比倒查，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- （八）物业管理费7万元，年初绩效目标是完善机关基础建设，通过对比倒查，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- （九）司机劳务费40万元，根据安全生产执法监察工作需要，外聘8名司机，通过督导检查全市安全生产，确保安全生产形势稳定好转。通过对比倒查，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- （十）安全生产执法监察专项经费115万，通过督导检查全市安全生产工作，最大限度地发现、督促企业消除安全隐患。根据年初预定的绩效目标，通过倒查，发现产出指标行政处罚率设置的不合理，对违法行为实施行政处罚的条数与执法发现的违法行为总数的比例的优级良级中级差级分别是90%，70%，60%，50%，在自评过程中发现，这个指标设置地过高，对违法行为行政处罚的条数占执法发现的违法行为的总数不足20%，所以2020年将此项指标的优级调整为≥20%，良级≥15%，中级≥10%，差级＜10%。

- （十一）应急专项经费20万元，2019年支出18万，2万结转到2020年。此项经费的绩效目标是推动应急管理工作，进行事故演练及培训。通过对比倒查，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

2019年安全生产执法监察项目工作的有效完成，全市应急系统进一步完善工作机制，扎实推动安全管理，各项工作取得了新的进展和成效，达到了良好的经济、社会、政治效益。

安全生产执法监察工作的完成，在一定程度上保证了全市安全生产形势的稳定，但也存在两个问题，一是项目资金支出进度有待加强，服务发展与执法监管对接不到位、服务发展内容单一等问题。

下一步积极研究机构改革、体制调整后的新情况新问题，主动争取上级政策和扶持，探索市县工作有效衔接机制，构建 市县工作良好互动新格局。主动适应市场经济环境和政府职能转变，着力解决体制机制不顺畅问题，提升工作综合效力。

建议加大我局安全生产执法专项经费投入力度。随着我局业务覆盖面的逐年增加、扩大，现有预算专项经费财力明显不能保障我局业务工作的正常开展，为更好的服务地方经济，确保我局业务工作正常开展，建议加大经费投入力度。

2020年6月16日